# Приложение № 1 к форме № 4

Выполнение инвестиционной программы в 2014 году

| № п/п | Наименование проекта | План на 2014 год, млн. руб. | Введенные в эксплуатацию объекты в 2014г. млн. руб. | Незавершенные вложения во внеоборотные активы в 2014 г., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение портативной контрольно-кассовой техники нового образца - МК-35 | 9,130 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию системы автоматического подсчета пассажиров «DILAX PZS 2010» на 48 вагонов. | 4,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Разработка и внедрение модулей АСУ ППК | 18,660 | 0,000 | 4,544 |
| 4. | Приобретение и установка систем теленаблюдения | 0 | 0,333 | 0 |
| 5. | Система подсчета пассажиров DILAX на ДТ13 | 0 | 0 | 4,079 |
| Итого |  | 31,790 | 0,333 | 8,623 |

1.	Приобретение контрольно-кассовой техники нового образца МК-35.

В связи с ростом курса доллара в конце 2014 года, значительно изменилась отпускная цена производителя (с 91,3 тыс.руб. до 110 тыс.руб за единицу). В связи                     с этим было принято решение не производить закупку устройств в 2014 году.

2.	 Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию системы автоматического подсчета пассажиров «Dilax PZS 2010» на 48 вагонов.

В 2014 году не проведены работы по вводу в эксплуатацию системы подсчета пассажиров DILAX, так как были выявлены технические недостатки системы, в частности недостаточная степень защиты оборудования системы от резких перепадов напряжения бортовой электрической сети подвижного состава. В частности неоднократно выгорали блоки питания системы при проведении работ по техническому обслуживанию подвижного состава в депо, при проверке электрических цепей высоким напряжением.

В течение 2014 года прорабатывались технические варианты обеспечения дополнительной защиты электрооборудования системы DILAX, проводилось опытное тестирование разработанных технических решений. Выбор итогового варианта состоялся в начале 2015 года. После оборудования дополнительными устройствами защиты всех вагонов с системой DILAX будет осуществлен поэтапный ввод системы в эксплуатацию.

3.	Разработка и внедрение модулей АСУ ППК

Планирование средств на реализацию инвестпрограммы в части доработки программного обеспечения АСУ ППК строилось на реализации 4 программных модулей:

- Геоинформационная система

В соответствии с согласованной концепцией построения системы, основными источниками данных для ГИС ОАО “СПК” являются текущие (оперативные) ГЛОНАСС-координаты поездов, формируемые системой подсчета пассажиров “DILAX”.

В связи с изменением маршрутной сети на полигоне ОАО “СПК” и сокращением составности поездов, в начале 2014 года значительная часть оборудования системы подсчета пассажиров была демонтирована.

Запланированный перенос демонтированного оборудования на другие составы не состоялся.

Кроме того, по состоянию на начало 2014 года, отмечались случаи нестабильности передачи оперативных данных от системы подсчета пассажиров “DILAX” на сервер ОАО “СПК”.

В данных обстоятельствах реализовывать систему ГИС в 2014 году,                              без возможности полноценной проверки и приемки, стало нецелесообразно.

- Универсальная электронная карта (реализовано 0,712 млн.рублей при плане                  7,8 млн.рулей)

В рамках реализации данного проекта была разработана концепция интеграции УЭК в АСУ ППК, а также разработан прототип программного модуля "Терминал самообслуживания" для взаимодействия с тестовой картой УЭК.

Для проведения опытных испытаний было получено оборудование и тестовые карты, позволяющее производить чтение карт, а также считывать с них персонифицированные данные из ID-приложения.

В ходе испытаний выяснилось, что чтение данных ID-приложения УЭК возможно только с использования контактных ридеров, хотя на момент разработки концепции и прототипа программного модуля "Терминал самообслуживания" Федеральная уполномоченная организация (ФУО – «УЭК») заверяла, что чтение персонифицированного профиля из ID-приложения карты возможно и по бесконтактному интерфейсу.

Данное ограничение со стороны УЭК делает нецелесообразным дальнейшее проведение работ по интеграции карт УЭК в АСУ ППК, поскольку потребуется замена существующих ридеров бесконтактных смарт-карт во всех устройствах продажи: терминалах самообслуживания (156 штук), АРМ кассира (200 штук), ПТК «МК-35К» (500 штук), что в свою очередь приведет к дополнительным существенным затратам компании.

Вопрос по возможности чтения данных с ID-приложения УЭК в настоящий момент решается техническими специалистами ФУО.

Только после решения данного вопроса целесообразно продолжить работы по интеграции УЭК в АСУ ППК.

- АРМ графиста

Расходы на разработку модуля составили 3,832 млн. рублей при плане                             3,9 млн.рублей.

- Абонементные билеты

В связи с отсутствием возможности признания доработок как отдельного модуля программы, расходы на доработку учтены в текущих расходах компании.

4.	Приобретение и установка систем теленаблюдения

В соответствии с приказом Минтранса России от 08 февраля 2011г. № 43, утверждающим требования по транспортной безопасности для объектов транспортной инфраструктуры ( ТИ ) и транспортных средств ( ТС ) железнодорожного транспорта, субъект транспортной инфраструктуры обязан:

п.5.32. Оснастить ОТИ и/или ТС инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности в соответствии с утвержденными планами обеспечения транспортной безопасности.

Планом мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на объектах пассажирского комплекса, утвержденным вице-президентом ОАО «РЖД» Акуловым М.П. 20.02.2014г. № 91 предусмотрено:

п.8. продолжить разработку планов и работы по оснащению пассажирских объектов и подвижного состава системами видеонаблюдения и ТСО. Принять меры по обеспечению их бесперебойной работы и своевременному ремонту. Предусмотреть своевременное заключение договоров и необходимое финансирование на данные цели.

5.	 Приобретение системы подсчета пассажиров Dilax на ДТ13

Поезд ДТ1 модели 63-9001 №013 был поставлен 14.10.2013 года, однако система подсчета пассажиров DILAX установлена не была.

В связи с необходимостью запуска поездов в эксплуатацию, письмом исх.№ 2485 от 08.10.2013 года, ОАО «СПК» согласовало возможность поставки поезд ДТ1 модели 63-9001 №013 без установки системы подсчета пассажиров DILAX при условии ее последующей допоставки на условиях, указанных в письме ответчика исх.№1/3432 от 30.09.2013 года, приложением к которому является календарный план по монтажу и запуску системы в эксплуатацию.

В соответствии с данным планом, обязательства по поставке системы подсчета пассажиров возникают с момента выплаты аванса, предельный срок запуска системы в эксплуатацию установлен 29.12.2013 года.

В связи с этим ОАО «СПК» был направлен запрос в адрес Уральского филиала «УралРТСофт» ЗАО «РТСофт» исх.№3076 от 10.12.2013 года, в ответ на который, получена информация о неисполнении ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» обязательств по уплате аванса и невозможности произвести поставку системы в срок (письмо исх.№232 от 11.12.2013 года).

Данные обстоятельства свидетельствовало о неисполнении ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» обязательств по письму исх.№1/3432 от 30.09.2013 года и, соответственно, обязательств по поставке оборудования, что вынудило ОАО «СПК» произвести закупку системы подсчета пассажиров за счет дополнительных средств.